Аналитическая записка к отчёту о ходе реализации   
государственной программы Ульяновской области  
«Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области»  
за 9 месяцев 2024 года

Государственная программа Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/637-П (в ред. от 01.10.2024 №27/583-П).

Исполнение бюджета государственной программы за 9 месяцев 2024 года по расходам составило 109 476,3 тыс. руб. или 81,6 % к утверждённому объёму расходов на 2024 год.

Исполнение расходов на реализацию государственной программы в отчетном периоде осуществлялось по двум комплексам процессных мероприятий (далее – КПМ), исполнение по которым сложилось:

по КПМ «Реализация мероприятий молодёжной политики» в сумме 68 884,8 тыс. рублей, или 91,7% к сводной бюджетной росписи;

по КПМ «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» в сумме 40 591,5 тыс. рублей, или 68,7% к сводной бюджетной росписи;

**Итоги реализации структурных элементов (мероприятий) государственной программы**

По КПМ «Реализация мероприятий молодёжной политики».

Заключены 3 соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области, в том числе:

1. В целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области с областной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» (далее – УРООООО РСМ)  
   на сумму 35 901,0 тыс. руб.;
2. В целях финансового обеспечения затрат, связанных с разработкой и реализацией социально значимых проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области с автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» (далее – АНО «Счастливый регион») на сумму 32 635,8 тыс. руб.
3. В целях формирования материально-технической базы, необходимой для осуществления деятельности регионального отделения Общероссийского общественно - государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области на сумму 1 500,0 тыс. руб.

В рамках заключенных соглашений о предоставлении из областного бюджета Ульяновской области субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам предоставлены субсидии в сумме 68 247,2 тыс. руб., в том числе:

1. УРООООО РСМ – 35 263,8 тыс. руб., что составляет 98,2 % сводной бюджетной росписи;
2. АНО «Счастливый регион» - 31 483,3 тыс. руб., что составляет 96,5 % сводной бюджетной росписи.
3. Региональному отделению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области – 1 500,0 тыс. руб., что составляет 100% сводной бюджетной росписи.

В целях реализации мероприятий по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи произведена оплата в сумме 637,6 тыс. руб. по возмещению расходов участникам форумных компаний.

По КПМ «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области».

Исполнение расходов за январь – сентябрь 2024 года составило 40 591,5 тыс. руб. Средства направлены на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Министерства молодёжного развития Ульяновской области в сумме 12 820,4 тыс. руб., областного государственного автономного учреждения «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых» в сумме 27 771,1 тыс. руб.