**УТВЕРЖДАЮ**

Министр молодёжного развития

Ульяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

Мирошников А.Э. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) дата

**ОТЧЁТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Реализация молодёжной политики  
 на территории Ульяновской области»**

**за 9 месяцев 2024 года**

Сведения о достижении показателей государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *N Цель государственной программы «Создание возможностей для успешной социализации и самореализации молодёжи»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующей в деятельности молодёжных общественных объединений на территории Ульяновской области, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) | ГП | Повышательный | % | 16,0 | 33 | - | Письмо от 09.10.2024 №73-ИОГВ-13-01/1497вн | 24 | - | - |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в *2024* году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  ***2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Создание возможностей для успешной социализации и самореализации молодёжи | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующей в деятельности молодёжных общественных объединений на территории Ульяновской области, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), % | | | | | | | | | | | | | |
| *План* | *ГП* | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 24 |
| *Факт/прогноз* | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 33 |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | | | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | | | | Исполнение, тыс. рублей | | | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | | Комментарий | |
| Предусмотрено паспортом | | Сводная бюджетная роспись | | Лимиты бюджетных обязательств | | Принятые бюджетные обязательства | | Кассовое исполнение | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Государственная программа Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» | Всего,  в том числе: | 134217 | | 134217 | | 134217 | | 109476,3 | | 109476,3 | | 81,6 | |  | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 134217 | | 134217 | | 134217 | | 109476,3 | | 109476,3 | | 81,6 | |  | |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет  (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных  внебюджетных фондов  (далее – средства государственных внебюджетных фондов) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников  (далее – средства внебюджетных источников) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

5. Информация о рисках государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_