**УТВЕРЖДАЮ**

Министр молодёжного развития

Ульяновской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

Мирошников А.Э. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) дата

**ОТЧЁТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **«Реализация мероприятий молодёжной политики»**

**ЗА II квартал 2024**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[1]](#endnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Комплексное и эффективное развитие и реализация потенциала молодёжи* |
| 1.1 |  | Доля молодёжи, задействованной в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики, в общей численности молодёжи в Ульяновской области | ГП | Повышательный | % | 26,8 | 27,8 | - | Письмо от 02.07.2024 №73-ИОГВ-13-01/925вн | 37,9 | - |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024* году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Комплексное и эффективное развитие и реализация потенциала молодёжи |
| 1.1. | Доля молодёжи, задействованной в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики, в общей численности молодёжи в Ульяновской области), % |
| план |  | 0,7 | 1,9 | 3,3 | 4,8 | 6,6 | 26,8 | 28,5 | 30,1 | 31,9 | 33,8 | 35,9 | 37,9 |
| факт/прогноз | 2,4 | 4,7 | 8,7 | 14,0 | 20,6 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Комплексное и эффективное развитие и реализация потенциала молодежи |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» | единиц | ГП | 115 | - | 60 | - | 121 | - | - | - | Новикова Ю.А. – директор автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» | Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) по состоянию на 1 июля 2024 | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» | - | - | - | - | - | - | - | 01.04.2024 | 16.01.2024 | - | Манаева Н.В. – начальник финансово-правового отдела Министерства молодёжного развития Ульяновской области  | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» № 1 от 16.01.2024 | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчёт о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | - | - | - | - | - | - | - | 29.12.2024 | 05.07.2024 | - | Новикова Ю.А. – директор автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» | Отчёто расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 1 июля 2024 | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи» | единиц | ГП | 38 | - | 27 | - | 38 | - | - | - | Терёхин С.Н. – председатель Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» | Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) по состоянию на 1 июля 2024 | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка«Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» | - | - | - | - | - | - | - | 01.04.2024 | 16.01.2024 | - | Манаева Н.В. – начальник финансово-правового отдела Министерства молодёжного развития Ульяновской области  | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» №2 от 16.01.2024 | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчёт о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | - | - | - | - | - | - | - | 29.12.2024 | 05.07.2024 | - | Терёхин С.Н. – председатель Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» | Отчёто расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 1 июля 2024 | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Сформирована материально-техническая база офиса регионального отделения Общероссийского общественно- государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области | единиц | ГП | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Миронова С.Е. – председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области | - | Принято постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2024 №227-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области региональному отделению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области |
| 1.3.1. | Контрольная точка«Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета региональному отделению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области» | - | - | - | - | - | - | - | 01.08.2024 | - | - | Манаева Н.В. – начальник финансово-правового отдела Министерства молодёжного развития Ульяновской области  |  | Заявка на получение субсидии в Министерство молодёжного развития Ульяновской области не поступала |
| 1.3.2. | Контрольная точка«Предоставлен отчёт о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | - | - | - | - | - | - | - | 29.12.2024 | - | - | Миронова С.Е. – председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи | единиц | ГП | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | Белоусов М.Ю. - начальник отдела координации молодёжных программ и методического обеспечения молодёжной политики Министерства молодёжного развития Ульяновской области | Письмо от 19.07.2024 №73-ИОГВ-13-01/1044вн | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка«Произведено возмещение понесённых расходов по участию в форумах, слётах и иных тематических мероприятиях (возмещение билетов)» | - | - | - | - | - | - | - | 29.12.2024 | - | - | Белоусов М.Ю. - начальник отдела координации молодёжных программ и методического обеспечения молодёжной политики Министерства молодёжного развития Ульяновской области | Распоряжение Министерства молодёжного развития Ульяновской области | - |
| 1.4.2. | Контрольная точка«Проведены мероприятия, направленные на создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи» | - | - | - | - | - | - | - | 29.12.2024 | - | - | Белоусов М.Ю. - начальник отдела координации молодёжных программ и методического обеспечения молодёжной политики Министерства молодёжного развития Ульяновской области | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики» | Всего,в том числе: | 81813,0 | 81813,0 | 81813,0 | 63137,9 | 63137,9 | 77,2 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 81813,0 | 81813,0 | 81813,0 | 63137,9 | 63137,9 | 77,2 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» | 39312,0 | 39312,0 | 39312,0 | 28878,5 | 28878,5 | 73,5 |  |
| 1.2. | Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи» | 35901,0 | 35901,0 | 35901,0 | 34200,0 | 34200,0 | 95,3 |  |
| 1.3. | Сформирована материально-техническая база офиса регионального отделения Общероссийского общественно- государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Проведены мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 59,4 | 59,4 | 1,2 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#endnote-ref-1)