**Аналитическая записка**

**к отчёту о реализации государственной программы Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» по итогам I полугодия 2025 года**

Государственная программа Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023   
№ 32/637-П» (государственная программа).

*Изменения в государственную программу*

За период с 01.01.2025 по 30.06.2025 в государственную программу внесено 1 изменение, в т.ч. в редакциях постановлений Правительства Ульяновской области:

Постановление Правительства Ульяновской области от 31 января 2025 г. № 1/38-П.

Изменения касались увеличения объёмов ресурсного обеспечения государственной программы, корректировки показателей государственной программы, структурных элементов в проектной части, а также иных технических корректировок.

*Финансовое обеспечение реализации*

*государственной программы*

**Фактическое исполнение финансового обеспечения государственной программы по итогам I полугодия 2025 года составило 149 404,29786 тыс рублей**, что составляет 53% от плана (**281490,9** **тыс рублей**) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области.

*Показатели уровня государственной программы*

Государственной программой предусмотрено 2 показателя уровня программы. Значения показателей за I полугодие 2025 года:

«Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующей в деятельности молодёжных общественных объединений   
на территории Ульяновской области, в общей численности молодёжи   
в возрасте от 14 до 35 лет (включительно)» составило 19% или 78%   
от годового планового значения (24,5%): 52560 (количество участников (членов) молодёжных общественных объединений на территории Ульяновской области / 276566 (общее количество молодёжи в Ульяновской области)\*100=19%.

«Доля граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, в общей численности населения Ульяновской области   
в возрасте 7 лет и старше» составило 4,6% или 53% от годового планового значения (8,7%): 50061 (численность граждан в возрасте 7 лет и старше, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность / 1099776 (численность населения Ульяновской области в возрасте 7 лет и старше) \*100=5%.

*Реализация структурных элементов*

*государственной программы в I полугодии 2025 года*

Структурный элемент № 1

**1. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»,** утверждёнраспоряжением Министерства молодёжного развития Ульяновской области от 24.01.2025 № 8-р  
«О некоторых мерах реализации государственной программы Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» и приложением № 2 к государственной программе.

1.1. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За I полугодие 2025 года значение показателя:

«Доля молодёжи, задействованной в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики, в общей численности молодёжи в Ульяновской области» составило 20% или 50% от годового планового значения (40%): 55247 (численность молодёжи, задействованной в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики) / 276566 (общее количество молодёжи в Ульяновской области)\*100=20%.

1.2. Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента за счёт средств областного бюджета Ульяновской области составило 39778792,06 тыс. рублей или 75% от годового планового значения (53317,86819 тыс. рублей).

1.3. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 4 результата (мероприятия). За I полугодие 2025 года значения мероприятий:

**– по мероприятию «Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства)   
и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» значение составило 76 единиц или 100% от годового планового значения  
(76 единиц).**

Проведены следующие мероприятия:

- Благотворительный проект «Ярмарка добра» - направлен на помощь жителям приграничных регионов и заключается в изготовлении поделок воспитанниками ДШИ Ульяновска и духовно-патриотического центра с.Арское и последующую выставку на ярмарке для продажи за символическое пожертвование для жителей Курской и Белгородской областей;

- благотворительная площадка в рамках торжественного мероприятия в честь Дня образования Ульяновской области;

- встреча со студентами-участниками федеральной программы «Обучение служением» ко Дню студента;

- благотворительные акции «Лапа помощи» - выезды с участием волонтёров в приюты для животных;

- семинары для специалистов, курирующих добровольчество в Ульяновской области, руководителей и сотрудников центров общественного развития «Добро.Центр» в рамках проекта по корпоративному развитию «Добро работает»;

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб» в рамках реализации Года защитника Отечества;

- просветительские встречи для школьников и студентов в рамках регионального проекта «Добро.Академия»;

- встреча с некоммерческими организациями в рамках клуба Международной премии #МыВместе и Всемирного дня НКО;

- мероприятия в рамках празднования Международного дня книгодарения;

- презентации волонтёрских направлений для студентов высших учебных заведений;

- встреча с добровольческим сообществом, активистами, НКО и органами муниципальной власти с участием ДПСО «ЛизаАлерт» с лекцией и мастер-классом по безопасности детей;

- семинар «Праздник материнства» в рамках десятилетия детства;

- волонтёрское сопровождение Дня воссоединения Крыма с Россией;

- просветительское мероприятие в рамках Всемирного дня борьбы против туберкулёза совместно с ВОД «Волонтеры медики»;

- региональный Форум волонтёров СНГ «Солидарность»;

- выезды в муниципальные образования с целью проведения просветительских мероприятий на тему добровольчества (волонтёрства);

- выставка «Непокорённые» - мероприятие, посвящённое историям мирных жителей Курской области, переживших бои на приграничных территориях.

- участие волонтёров от Ульяновской области в Международном молодёжном историческом форуме «Сохранённая память» с 03 по 06 апреля 2025 года в г. Самаре;

- стратегическая сессия участников регионального клуба Международной премии #МЫВМЕСТЕ Ульяновской области;

- всероссийская акция «Сад Памяти» на территории Ульяновской области в рамках проведения Года защитника Отечества;

- презентация волонтёрских направлений «Ярмарка добра» для студентов высших учебных заведений;

- всероссийская акция «Красная гвоздика»;

- обучение специалистов и волонтёров общественного голосования Ульяновской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- всероссийский фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ на территории Ульяновской области;

- мероприятия в рамках Всероссийского дня заботы о памятниках;

- просветительские встречи для школьников и студентов в рамках регионального проекта «Добро.Академия»;

- региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» совместно с Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области;

- выставка «Непокорённые» на базе Ульяновского государственного технического университета, посвящённая историям мирных жителей Курской области, переживших бои на границе;

- международная акция «Георгиевская лента»;

- всероссийская акция «Диктант Победы»;

- мероприятия, приуроченные к Международному дню пропавших детей совместно с ДПСО «ЛизаАлерт»;

- акция «Российский триколор» в муниципальных образованиях Ульяновской области в рамках празднования Дня России;

- региональная донорская акция, приуроченная ко Дню донора крови;

- Всероссийская акция «Огненная картина войны»;

- международная акция «Свеча памяти»;

- площадки с волонтёрскими направлениями в рамках празднования Дня молодёжи и другие.

**– по мероприятию «Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи» значение составило 41 единица или 132% от годового планового значения (31 единица).** Причиной отклонения от планового значения является внесение мероприятий в план работы.

Проведены следующие мероприятия:

- проведение социологического исследования в форме экспертного опроса общественного мнения на тему: «Ценностно-патриотические регулятивы в формировании исторической культуры современной молодежи; к 80-летию Великой Победы» с 10 января по 07 февраля;

- всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» с 27 января по 15 февраля;

- межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр среди учащихся общеобразовательных учреждений «Симбирск Open Junior» с 15-16 февраля;

- военно-спортивная игра «Спартанец» среди студентов первых курсов ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» с 20 января по 20 февраля;

- региональный заочный этап Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законодательная инициатива» с 03 февраля по 14 марта;

- участие команды Ульяновского техникума железнодорожного транспорта в марафоне «Культурный код» в рамках Всероссийского кросс-культурного проекта – фестиваля «Разные. Смелые. Молодые» с 22 января по 10 марта;

- региональная школа тренеров Ульяновского регионального тренингового центра Российского Союза Молодёжи с 31 октября 2024 по 02 марта 2025;

- показ документального фильма «У края бездны. Фильм первый: Прорыв к центру» 18 февраля;

- региональный образовательный форум «Профи 73» области с 10 февраля по 16 марта;

- участие Сборной команды Ульяновской области в КВН «Люди в чёрном» с 28 февраля по 5 марта;

- конкурс «Мисс и Мистер УТЖТ 2025» среди студентов и сотрудников ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» с 10 марта по 04 апреля;

- проведение языковых вебинаров по русскому языку в рамках деятельности Международного клуба дружбы Ульяновской области с 05 февраля по 30 апреля;

- корпоративный конкурс «Первичка РСМ» среди первичных отделений Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» с 02 апреля по 31 мая 2025 года;

- региональный конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мистер и Мисс Студенчество Ульяновской области – 2025» с 24 марта по 17 мая 2025 года;

- региональный слёт Ульяновского регионального отделения Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи»;

- слёт участников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» на территории Сенгилеевского района Ульяновской области;

- участие в очном этапе Конкурса в рамках XX Всероссийского молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива»;

- фестиваль «Ульяновская Студенческая Весна 2025» среди образовательных организаций высшего образования с 08 по 21 апреля 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области с 23 апреля по 07 мая 2025 года в Межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта Памяти-2025»;

- организация участия делегации Ульяновской области в Городищенский муниципальный район Волгоградской области для участия во Всероссийской Вахте Памяти 2025 «Сталинградская весна» с 23 апреля по 07 мая 2025 года;

- организация в г. Ульяновске Конкурса красоты, таланта и творчества «Мистер и Мисс ВСКС Ульяновской области – 2025» с 11 марта по 22 апреля 2025 года;

- организация участия Сборной команды Ульяновской области по КВН «Симбирскъ» в г. Рязань на игру 1/8 финала 2025 года Официальной Рязанской Лиги Международного Союза КВН с 09 по 13 апреля 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области в г.Ставрополь на III Всероссийский фестиваль-проект «Российская школьная весна» с 20 по 27 апреля 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области в Будо-Кошелевский район Гомельской области Республики Беларусь для участия в Международной поисковой экспедиции «Волга-Днепр» с 20 апреля по 06 мая 2025 года и другие.

– **по мероприятию «Проведены мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» значение составило 0 единиц или 0% от годового планового значения (10 единиц).** Мероприятия, предусмотренные в рамках субсидии региональному отделению Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», запланированы на III и IV квартал 2025 года.

– **по мероприятию «Проведены мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи» значение составило 1 единицы или 33,3% от годового планового значения (3 единицы).**

В рамках мероприятия проделана следующая работа.

В соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 09.12.2010 № 101 «О Золотой книге Почета молодежи Ульяновской области» проведена работа по занесению имён молодых граждан в Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской области. Занесение имени молодого гражданина в Золотую книгу Почёта молодёжи является мерой поощрения, учреждённой Губернатором Ульяновской области в знак признания заслуг и достижений молодёжи в сферах образования, охраны здоровья граждан, социальной защиты населения, науки, техники, культуры, искусства, охраны окружающей среды, общественной деятельности и в иных сферах. Ежегодно в Золотую книгу Почёта молодёжи заносятся не более десяти имён молодых граждан –в 2025 году 10 лауреатов получили денежное поощрение в размере 10 тысяч рублей; каждому молодому гражданину, имя которого занесено в Золотую книгу Почёта молодёжи, отводится одна страница, на которой размещаются его фамилия, имя и отчество (последнее - в случае наличия) и фотография размером 15х15 см, а также сведения, раскрывающие его заслуги и достижения. Отбор кандидатов для занесения в Золотую книгу Почёта молодёжи проведён Советом Золотой книги Почёта молодёжи Ульяновской области, состав которого утверждён распоряжением Губернатора Ульяновской области от 11.11.2024 № 877-р. В 2025 году было подано 106 заявок.

До конца 2025 года планируется проведение Губернского конкурса молодёжных проектов Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 31 августа 2015 г. № 434-П «О проведении ежегодного Губернского конкурса молодежных проектов Ульяновской области». На конкурс принимаются проекты, оформленные в виде карты проекта. Участие в конкурсе смогут принять граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, которые проживают на территории Ульяновской области.

Форумная кампания Росмолодёжи. В рамках форумной кампании Росмолодёжи молодые люди региона активно принимают участие  
в заявочной кампании крупнейших федеральных и окружных образовательных форумов. В I полугодии 2025 года 1 житель Ульяновской области принял участие в Акселераторе творческих проектов «Создавай.Таврида» в г. Симферополе и получил возмещение средств за проезд до места проведения мероприятия и обратно.

Во втором полугодии планируется отправка молодых людей на такие форумы, как «Территория смыслов», «иВолга», «Машук», «Шум» и другие.

1.4. Достигнуто 3 контрольные точки или 36% от годового планового значения (8 контрольных точек).

Структурный элемент № 2

**2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы»,** утверждёнраспоряжением Министерства молодёжного развития Ульяновской области от 24.01.2025 № 8-р «О некоторых мерах реализации государственной программы Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» и приложением № 2 к государственной программе.

2.1. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За I полугодие 2025 года значение показателя:

«Доля выполненных показателей государственного задания областным государственным автономным учреждением «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых» составило 48% от годового планового значения (100%) (14 показателей из 29).

**В I полугодии 2025 года проведено 14 мероприятий, таких, как:**

- Академия развития «Клуб молодых предпринимателей» - программа, направленная на развитие молодёжного предпринимательства через мастер-классы, образовательные программы и мотивирующие мероприятия, такие, как агитационные встречи, мастер-классы, образовательная программа, открытие сезона федеральной программы молодёжного предпринимательства, запись аудиокниг и подкастов с успешными предпринимателями. Участники получают практические навыки общения с партнёрами, развивают потенциал в управлении бизнесом и реализуют собственные инициативы;

- Академия развития «Клуб молодых семей» - 8 февраля в областном учреждении «Дом молодых» организован психологический тренинг «Он и Она: как проживать конфликты и кризисы». Ведущими выступили специалисты из Центра коррекционной и семейной психологии. Тренинг был посвящён различным аспектам построения супружеских отношений в паре, включая понимание нормальности конфликтов и способов их разрешения. 2 марта для жён военнослужащих проведена встреча с целью оказания поддержки в профессиональном развитии. 5 марта совместно с Информационным центром по атомной энергии был организован квиз «Женщина в атомной энергии» в формате интеллектуальной игры. Участники смогли проверить свои знания в области атомной энергетики, узнать интересные факты о достижениях женщин в этой сфере. 9 марта в Доме молодых состоялся концерт, посвящённый Международному женскому дню;

- лекция «Подвиги российских военных» в рамках Академии развития «Служу Отечеству» (21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества). Участниками мероприятия стали 109 представителей молодёжи. Приглашённым лектором мероприятия стала Бравина Марина Алексеевна – кандидат исторических наук, профессор кафедры дошкольного, начального обучения и методики преподавания общеобразовательных дисциплин Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова. Лектор рассказала участникам о подвигах российских военных в разные исторические эпохи, начиная с древнерусского времени и заканчивая современностью. В рамках мероприятия участникам был презентован и показан фильм, подготовленный Центром общественных инициатив и социальных проектов «Волга». Фильм посвящён жизни и подвигу Героя России, командира разведывательной роты 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-1 гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) Воздушно-десантных войск, гвардии капитана Вадима Епифанова, погибшего в ходе СВО;

- церемония награждения участников X Всероссийского военно-исторического фестиваля «Бессмертный подвиг», посвящённого памяти Героя Советского Союза А.М. Матросова в рамках Академии «Служу Отечеству». Мероприятие представляло собой чествование участников военно-исторической реконструкции, которые внесли вклад в развитие патриотического воспитания молодёжи, на котором участникам вручены памятные медали.

- интеллектуальная игра «Квиз» в рамках в рамках отборочного этапа проекта Приволжского федерального округа для работающей молодёжи «МолоТ». Участниками мероприятия стали 122 представителя работающей молодёжи. Цель проекта «МолоТ» - создание условий для самореализации работающей молодёжи, укрепление профессиональных и культурных связей между трудовыми коллективами, развитие творческого и спортивного потенциала молодых работников, а также формирование корпоративной культуры. «МолоТ» — первый в России масштабный проект для работающей молодёжи. Участниками интеллектуальной игры стала работающая молодежь из шести предприятий региона: АО «УКБП», филиал АО «АэроКомпозит», филиал ПАО «Ил» - Авиастар, АО УМЗ, ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр» и АО «ГНЦ НИИАР». Команды соревновались в пяти раундах по уровню знаний об истории и культурном наследии Поволжья. В рамках мероприятия участников проверяли на логику, знания о Великой Отечественной войне, родном крае и другое.

- создание короткометражных видеороликов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне «80 лет мирного неба» в рамках Академии развития «Служу Отечеству». В преддверии Дня Победы в социальных сетях ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» опубликовано три ролика, два будут опубликованы в памятные даты, связанные с ключевыми событиями Великой Отечественной войны.

- региональный этап Интеллектуальной Олимпиады среди студентов «IQ-ПФО» (общественный проект ПФО). **Олимпиада в 2025 году проводилась по 7 направлениям**: Робототехника; Парламентские дебаты; Управленческие поединки; Конкурс инженерных команд; Пилотирование БПЛА; Программирование БПЛА; «Что? Где? Когда?».

**Сроки проведения этапов Олимпиады** в сезоне 2024-2025 гг.:

- **1 этап (внутривузовский).** Сроки проведения: 15 января 2025 г. - 14 февраля 2025 г.

Внутривузовский этап был организован во всех образовательных учреждениях высшего профессионального образования Ульяновской области для повышения вовлеченности студентов к участию в Олимпиаде представители ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» выступили на каждом из этапов с приветственным словом об Олимпиаде и отметили победителей призовой продукцией, осветили их проведение в медиа-пространстве.

- **2 этап (региональный).** Сроки проведения: 13 марта - 26 марта 2025 г. Региональный этап был организован по 5 направлениям:

13.03.2025 – по направлению **«Парламентские дебаты»** в ОГАУ «ММЦ «Дом молодых». В рамках подготовки к данному направлению 12.03.2025 был проведен мастер-класс по ораторскому мастерству и публичным выступлениям от профессионального ведущего мероприятий – Алексея Железнякова. В региональном этапе приняло участие 12 человек.

19.03.2025 – по направлению **«Управленческие поединки»** в ОГАУ «ММЦ «Дом молодых». В региональном этапе приняло участие 16 человек.

26.03.2025 – по направлениям «**Пилотирование БПЛА» и «Программирование БПЛА».** В рамках данного направления было выстроено сотрудничество с в ФГБОУ ВО «УИГА им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» по вопросам представления пространства и преподавателя для проведения тренировочных занятий и регионального этапа. По направлению «Программирование БПЛА» в региональном этапе приняло участие 2 человека, по направлению «Пилотирование БПЛА» - 4 человека.

20.03.2025 – по направлению **«Игра «Что? Где? Когда?»** с приглашением Бориса Белозерова - капитана команды телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладателя Хрустальной совы, чемпиона мира по «Брейн-рингу» и многократного победителя игры «Самый умный». В региональном этапе приняло участие 19 команд – 126 человек.

По результатам регионального этапа в состав делегации вошли 18 студентов.

**3 этап (Окружной финал)**. Сроки проведения: 23-25 апреля 2025 г. в г. Саранске Республики Мордовия на базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва Ульяновскую область представили 18 участников делегации.

**Виды программы (направления) Олимпиады**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Направление Олимпиады** | **Место** |
| Управленческие поединки; | 2 место |
| Конкурс инженерных команд; | 1 место |
| Робототехника; | 12 место |
| Парламентские дебаты; | 10 место |
| Пилотирование беспилотных летательных аппаратов; | 14 место |
| Программирование беспилотных летательных аппаратов; | 9 место |
| Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | 10,5 место |

- творческий фестиваль «СОтворение» среди студенческих отрядов Ульяновской области 28,29 и 30 апреля. Фестиваль «СОтворение» стал значимым культурно-образовательным мероприятием, направленным на создание условий для творческой самореализации, профессионального становления и развития гибких навыков среди представителей студенческой молодежи Ульяновской области. Данный проект выступил в качестве эффективной платформы для раскрытия потенциала молодых людей, способствуя их активной интеграции в социально-культурную и профессиональную среду региона. Участниками фестиваля стали 150 представителей молодёжи;

- курсы подготовки вожатых с 13 по 24 апреля. 13 апреля в Доме молодых прошли курсы подготовки вожатых Детского курорта «Вита». Участниками стали 49 представителей молодежи, которые планируют работать вожатыми в летний период. 16 и 24 апреля в Доме молодых прошли курсы подготовки вожатых ДОЛ «Волжанка» от студенческого педагогического отряда «Черная икра». Участниками стали 79 представителей молодежи, которые планируют работать вожатыми в летний период. 17 апреля в Доме молодых прошли курсы подготовки вожатых от студенческого педагогического отряда «Хохлома». Участниками мероприятия стали 12 представителей молодежи, которые планируют работать вожатыми в летний период;

- День рождения студенческих педагогических отрядов «Кит» и «Первый солнечный. 19 апреля 2025 года в Доме молодых прошло мероприятие «День рождения студенческих педагогических отрядов «КИТ» и «Первый Солнечный» в рамках Академии развития труда и карьеры. Участникам стали 62 представителя студенческих отрядов Ульяновской области, в том числе представители регионального штаба.

- Весенний сезон Арт-резиденции «Тепло» федеральной сети арт-резиденций «Таврида-Арт». Проект представляет собой цикл мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала участников посредством обширной программы занятий. В течение сезона проходили репетиции музыкальной студенческой группы УлГТУ в студии звукозаписи (подготовка к фестивалю «Студенческая весна»), репетиции Дочернего творческого объединения «Безотцовщина» со спектаклем «Блонди», показ художественного фильма «Амели», мастер-классы по бальным танцам;

- Комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 3 апреля в Доме молодых прошла встреча с участником специальной военной операции и автором всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» - Александром Борматовым. Участниками мероприятия стали 60 молодежи. 18 апреля в Доме молодых прошел финал регионального конкурса «Геноцид без права на забвение». Участниками конкурса стали 50 представителей обучающейся молодежи из средних профессиональных учреждений и советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями Ульяновской области. 21 апреля прошла встреча молодежи Ульяновской области с участниками велопробега посвященного 80-летию Победы из Республики Казахстан. Участниками стали 16 представителей молодежи. 7 мая в Доме молодых прошел концерт «Военные песни о главном» вместе с вокальной студией «Время петь». Участниками мероприятия стали 47 представителей молодежи.

- Открытие третьего трудового семестра. 23 мая 2025 года было организовано и проведено «Открытие третьего трудового семестра», оно проводилось в два этапа, первый из которых проводился во «Владимирском саду», а второй в ОГАУ «ММЦ «Дом Молодых». Первый этап открытия включал в себя: проходку флагоносцев, награждение грамотами от министерства молодежного развития Ульяновской области, вручение путевок в третий трудовой семестр командирским составам линейных отрядов, творческие номера. Второй этап мероприятия включал в себя: Тематический квиз, командообразующие и творческие мастер классы. Участниками мероприятия стали 150 представителей молодежи;

- комплекс мероприятий ко Дню молодёжи. В рамках федеральной концепции Дня молодёжи в Ульяновске были организованы мероприятия в рамках направлений: Знай, Люби, Гордись, Приумножай.   
В Рамках направления «Знай» 27 июня совместно с Российским обществом «Знание» был организован лекторий, на котором выступил Герой Российской Федерации Дамир Касимович Юсупов. Российский пилот Дамир Юсупов получил звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321-211 под командованием Юсупова, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, вскоре после взлета столкнулся со стаей птиц. Несмотря на повреждение обоих двигателей и невозможность вернуться на аэродром, экипаж сумел совершить посадку на кукурузном поле с полными баками горючего. Все находившиеся на борту 233 человека — пассажиры и члены экипажа — выжили. В рамках направления «Люби» на Соборной площади выступили представители молодёжи из Индии, обучающиеся в Ульяновском государственном университете, являющиеся членами Международного клуба дружбы Ульяновской области. В рамках направления «Гордись» была организована интерактивная площадка поискового отряда «ЛизаАлерт», на которой представители организации рассказали о возможностях общественной деятельности в волонтёрской организации. В рамках направления Приумножай совместно с Платформой «Россия — страна возможностей» была организована лекция «Открывая новые горизонты: от занятий в кружке до реализации грантового проекта в 16 лет». Лектором выступила Стеклова Елена Сергеевна, эксперт сообщества «Созвездие Флагманов образования», директор МБУ ДО г.Ульяновска «Детско-юношеский центр «Планета», советник Министра просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросам дополнительного образования, член регионального сообщества «Наставников-просветителей Ульяновской области». В рамках комплекса мероприятий было организовано выступление музыкальной группы «Пицца», которые выступили на Соборной площади (по данным геоаналитики, общее количество зрителей и участников составило 37 тыс человек)

2.2. Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента за счёт средств областного бюджета Ульяновской области составило 30166,3128 тыс. рублей или 53% от годового планового значения (56485,50604 тыс. рублей).

Структурный элемент № 3

**3.** [**Региональный проект**](https://internet.garant.ru/#/document/72632602/entry/0) **«Россия – страна возможностей (Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов** [**федерального проекта**](https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/48) **«Россия – страна возможностей», входящего в состав** [**национального проекта**](https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/0) **«Молодежь и дети», утверждён Советом по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (Протокол от 21.03.2025 № 2).**

3.1 Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено  
2 показателя. За I полугодие 2025 года значения показателей:

1. **Охват молодёжи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики**

Специалистами ОГАУ «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых» проведён ряд мероприятий на базе молодёжного центра, а также выездные мероприятия на базе организаций профессионального и высшего образования.

По итогам I полугодия 2025 года численность молодёжи, охваченной мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики, составила 11 279 человек ил 4% (план – 2,9%). План на 2025 год – 7%.

С учётом установленного планового значения **показатель выполнен.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | |
| Охват молодёжи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики | | |
| Квартал | Факт I полугодие | План 2025 г. |
| II | 4% | 7% |

1. **Вовлечение молодёжи в мероприятия, направленные на профессиональное развитие**

По итогам I полугодия 2025 года численность молодых людей, вовлечённых в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, составила 63 666 человек или 23% (план – 22,7%). План на 2025 год – 46,2%.

С учётом установленного планового значения **показатель выполнен.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | |
| Доля молодых людей, вовлечённых в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | | |
| Квартал | Факт I полугодие | План 2025 г. |
| II | 23% | 46,2% |

1. **Участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»**

Квота на Ульяновскую область по образовательным заездам в 2025 году составляет 28 участников.

По состоянию на 30 июня 2025 года 9 делегатов от Ульяновской области приняли участие в следующих образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»:

1. Первая летняя школа, посвящённая 110-летию со дня рождения композитора Георгия Свиридова (4-10 июня 2025 г.):

- Арт-школа хореографии – 1 делегат;

- Арт-школа музыкального менеджмента и продюсирования – 1 делегат.

2. Вторая летняя школа, посвящённая 90-летию со дня рождения театрального актёра и режиссёра Олега Табакова (12-18 июня 2025 г.):

- Арт-школа режиссуры событий – 1 делегат;

3. Четвертая летняя школа, посвящённая советскому юношескому писателю  
и военному корреспонденту Аркадию Гайдару (3-10 июля 2025 г.):

- Арт-школа «Культорги» - 5 делегатов;

- Арт-школа «Абрикосовый сад» - 1 делегат.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование результата** | | |
| Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» | | |
| Квартал | Факт I полугодие | План 2025.г |
| II | 9 чел. | 28 чел. |

1. **Создание законодательной основы для развития молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования.**

Данный результат предполагает разработку нормативно-правового акта в Ульяновской области или внесение изменений в существующие нормативно-правовые акты, регламентирующие молодёжное инициативное бюджетирование.

В соответствии запросом Федерального агентства по делам молодёжи Министерством молодёжного развития Ульяновской области проведён мониторинг сферы инициативного бюджетирования в Ульяновской области.

На территории Ульяновской области реализуется практика инициативного бюджетирования – региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»  
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан (далее – Правила), утверждённые государственной программой Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» от 30.11.2023 № 32/628-П.

Постановлением Правительства Ульяновской области от 16 мая 2024 г. № 12/270-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» внесены изменения в подпункт 1 пункта 12 Правил, согласно которым с молодёжными инициативами (мероприятия, предусматривающие осуществление строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта, а также благоустройство объектов, необходимых для организации досуга и развития молодёжи) могут выступать инициативные группы граждан в возрасте от 16 до 35 лет включительно, проживающих на территории соответствующего муниципального образования.

Данный нормативный правовой акт учтён Федеральным агентством по делам молодёжи. В связи с этим результат «Создание законодательной основы для развития молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования» в Ульяновской области зачтён.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование результата** | | |
| В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования | | |
| Квартал | Факт I полугодие | План 2025.г |
| II | 0 ед. | 1 ед. |

1. **Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых»**

В рамках реализации программы «Регион для молодых» заключено соглашение между Правительством Ульяновской области и Федеральным агентством по делам молодёжи № 091-09-2025-071 от 24.12.2024 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на реализацию федерального проекта «Россия – страна возможностей», размер субсидии составляет 119 957,1 тыс руб., в том числе бюджету муниципального образования «город Димитровград» - 59 208,116 тыс руб., бюджету муниципального образования «Новоспасский район» - 15 544,6495 тыс руб., ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» - 45 204,3345 тыс. руб.

Реализация программы «Регион для молодых» включает создание двух молодёжных центров муниципального уровня – в г. Димитровграде  
и р.п. Новоспасское, а также проведение мероприятий для молодёжи  
ОГАУ «ММЦ «Дом молодых».

Всего в областном бюджете Ульяновской области на реализацию программы предусмотрено 163 667,1134 тыс руб., в том числе:

Средства федерального бюджета – 119 957,1 тыс руб.;

Средства областного бюджета – 43 710,0134 тыс руб. (3 710,0134 тыс руб. – софинансирование в размере 3%, 40 000,0 тыс руб. – дополнительное финансирование).

Средства местного бюджета на реализацию программы предусмотрены в размере 1% в качестве софинансирования расходных обязательств.

1. ***Создание молодежного центра в г.Димитровград  
   (ул.Курчатова, д. 24А)***

Объём средств из областного бюджета  
на реализацию программы для муниципального образования  
**«город Димитровград»** - **95 839,29485 тыс руб., в том числе на:**

1. **капитальный ремонт: 86 216,49485 тыс руб.**

31 марта получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию капитального ремонта молодёжного центра.

**29 мая 2025 г.** заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта. Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов». Сумма контракта составила **81 426,689 тыс. руб.** (экономия – 5 660, 67953 тыс. руб.).

01 июля 2025 г. **заключено дополнительное соглашение** к муниципальному контракту об увеличении стоимости работ на сумму 5 660, 67953 тыс. руб.

Цена контракта таким образом составляет **87 087,36853 тыс. руб.**

Также произведено перераспределение средств областного бюджета по государственной программе «Реализация молодёжной политике на территории Ульяновской области» в размере 2 400,56268 тыс. руб. Таким образом стоимость контракта будет увеличена на 10% в рамках федерального закона 44-ФЗ.

1. **проведение мероприятий и обучение сотрудников:  
   9 622,8 тыс руб.** *(реализация мероприятий и проектов по тематическим направлениям: работа с творческой молодёжью, популяризация ЗОЖ, патриотические мероприятия, работа с молодыми семьями, волонтёрами и др.).* Проведено 1 мероприятие из 18 запланированных.

Средства местного софинансирования составляют **968,07368 тыс руб.** в соответствии с уровнем софинансирования, равным **1%**.

1. ***Создание молодёжного центра в р.п.Новоспасское  
   (ул.Победы, д.35)***

Объём средств из областного бюджета для р.п. Новоспасское – **21 225,41185 тыс. руб., в том числе на:**

1. **ремонт: 12 874,48042 тыс руб.**

18 марта заключен контракт на проведение ремонтных работ молодёжного центра на сумму 7 713,24042 тыс руб. Контракт исполнен, работы оплачены.

16.06.2025 заключен второй муниципальный контракт на выполнение второго этапа ремонта молодёжного центра на сумму 5 226,26262 тыс.руб. Срок выполнения работ: 30.08.2025.

1. **приобретение оборудования:** 2 742,58144 тыс руб. Заключены договоры на приобретение оборудования.
2. **проведение мероприятий и обучение:** 5 608,350 тыс руб. *(реализация событий и проектов по тематическим направлениям: работа  
   с творческой молодёжью, популяризация ЗОЖ, патриотические мероприятия, работа с молодыми семьями, волонтёрами и др.).* Проведено 4 мероприятия из 10 запланированных.

Средства местного софинансирования составляют **214,3981 тыс рублей**  
в соответствии с уровнем софинансирования, равным **1%**.

1. ***Реализация программы «Регион для молодых» ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» в 2025 году.***

Также программой предусмотрена реализация молодёжных мероприятий на территории Ульяновской области ОГАУ «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых».

Объём средств из областного бюджета  
на реализацию данных мероприятий - **46 602,4067 тыс руб.** Проведено 13 мероприятий из 44 запланированных.

Всего в I полугодии 2025 года в рамках реализации программы заключено 122 контракта/договора на сумму 157301,18813 тыс. руб., из которых 112 733,59431 тыс. руб. – средства федерального бюджета, что составляет 93,98%.

3.3. В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 15 контрольных точек или 83% от годового планового значения  
(18 контрольных точек).

3.4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта составляет 163667,11340 тыс. рублей, из которых:

- 119 957,1 тыс руб. – средства федерального бюджета;

- 43 710,0134 тыс руб. – средства областного бюджета.

Фактическое кассовое исполнение за I полугодие 2025 года составляет 72 912,80126 тыс. руб. или 44,55% от годового планового значения (163 667,1134 тыс руб.) из которых 70 424,91718 – средства федерального бюджета, 2 178,09022 – средства областного бюджета, 309,79386 – средсьва местного бюджета.

Структурный элемент № 4

**4.** [**Региональный проект**](https://internet.garant.ru/#/document/72632602/entry/0) **«Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)(Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов** [**федерального проекта**](https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/48) **«Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», входящего в состав** [**национального проекта**](https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/0) **«Молодежь и дети», утверждён Советом по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (Протокол от 21.03.2025 № 2).**

4.1 Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено  
2 показателя. За I полугодие 2025 года значения показателей:

1. **Вовлечение молодёжи в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание**

По итогам I полугодия 2025 года численность молодых людей, участвующих в проектах программах, направленных на патриотическое воспитание, составила 100 321 человек или 37 % (план – 19,3%). План на 2025 год – 42,38%.

С учётом установленного планового значения **показатель выполнен.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | |
| Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | | |
| Квартал | Факт I полугодие | План 2025.г |
| II | 37% | 42,38% |

1. **Вовлечение молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, в мероприятия по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность**

По итогам I полугодия 2025 года численность молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, составила 2 429 семей или 5,1 % (план – 3,2%). План на 2025 год – 6,4%.

С учётом установленного планового значения **показатель выполнен.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | |
| Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | | |
| Квартал | Факт I полугодие | План 2025.г |
| II | 5,1% | 6,4% |

1. **Проведение мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлечённых в социально-активную деятельность через патриотические проекты**

По итогам I полугодия 2025 года 56 554 детей и молодёжи вовлечены   
в социально-активную деятельность через патриотические проекты (план -   
55 000 человек).

С учётом установленного планового значения **результат достигнут.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование результата** | | |
| Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты | | |
| Квартал | Факт I полугодие | План 2025 г. |
| II | 56 554 чел. | 100 000 чел. |

1. **Проведение информационной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтёрства)**

По итогам I полугодия 2025 года охват просмотрами публикаций и рекламных роликов на тему добровольчества (волонтёрства) составил 21 050 просмотров (план – 21 049).

С учётом установленного планового значения **результат достигнут.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование результата** | | |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | |
| Квартал | Факт I полугодие | План 2025 г. |
| II | 21 050 | 42 100 |

1. **Реализация практик поддержки добровольчества (волонтёрства) конкурса «Регион добрых дел»**

В рамках реализации практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел» заключено соглашение между Правительством Ульяновской области и Федеральным агентством по делам молодёжи № 091-09-2025-032 от 25.12.2024 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на реализацию федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)».

В рамках программы «Регион добрых дел» производится текущий ремонт здания, в котором располагается АНО по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» (г.Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48), а также реализуются практики поддержки добровольчества по четырём основным блокам: семейное волонтёрство, студенческое волонтёрство, отдельный блок мероприятий с трудоспособным населением, посвящённый развитию деятельности по поиску пропавших людей, серебряное волонтёрство.

Средства на ремонт и брендирование: 3 603,73574 тыс. руб.;

Средства на оборудование: 395,1 тыс. руб.

Средства на проведение мероприятий: 4 021,57663 тыс. руб.

В рамках реализации практики поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» в Ульяновской области по состоянию на 30.06.2025 заключено **16 договоров** на сумму **6 534,21237 тыс. руб**., из них **6 338,186 тыс. руб. средства федерального бюджета (79%).**

4.3. В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 9 контрольных точек или 69% от годового планового значения  
(13 контрольных точек).

4.4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта составляет 8020,41237 тыс. рублей, из которых:

- средства федерального бюджета: 7 779,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета: 240,61237 тыс. рублей.

Фактическое кассовое исполнение за I полугодие 2025 года составляет 6 546,39175 тыс. рублей или 81,62% от годового планового значения (8020,41237), из которых 6 350 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 196,39175 тыс. руб. – средства областного бюджета.

*Мониторинг реализации*

*государственной программы*

В ходе реализации 4 структурных элементов Программы по итогам   
I полугодия 2025 года:

достигнуто 0 из 10 **мероприятий (результатов)**. Достижение результатов будет обеспечено до конца 2025 года.

достигнуто **31 контрольных точек**, что составляет 53% от годового планового значения (58 контрольных точек).

**Объекты капитального строительства в рамках государственной программы не предусмотрены.**