{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Титул","1.Показатели","2.Показатели помесячно","3.Мероприятия","4.Финобеспечение","5.Риски"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титул","index":0,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"merged":[[1,12,1,14],[4,12,4,14],[6,12,6,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":12},"УТВЕРЖДЕН"]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Фамилия И.О."]
[]
[{"$nulls":12},"Должность"]
[]
[]
[]
[]
["ОТЧЕТ "]
["О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ"]
["КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"]
["«Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»»"]
["ЗА 1 квартал 2025 года"]

{"sheet":"1.Показатели","index":1,"n_rows":6,"n_cols":14,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,13],[4,1,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий"]
[]
["№","Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период","Наименование показателя","Уровень показателя","Признак возрастания/ убывания","Единица измерения (по ОКЕИ)","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Плановое значение на конец текущего года","Прогнозное значение на конец текущего года","Информационная система","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["1","Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»"]
["1.1",null,"Доля выполненных показателей государственного задания областным государственным автономным учреждением «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых»","КПМ","Возрастающий","Процент",{"$nulls":4},{"v":100,"d":"100.0000"}]

{"sheet":"2.Показатели помесячно","index":2,"n_rows":9,"n_cols":15,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,13],[2,14,3,14],[5,1,5,14],[6,0,8,0],[6,1,6,14],[7,2,8,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году"]
[]
["№ п/п","Показатели комплекса процессных мероприятий","Уровень показателя","Плановые значения по кварталам/месяцам",{"$nulls":10},"На конец 2025 года"]
[{"$nulls":3},"янв.","фев.","март","апр.","май","июнь","июль","авг.","сен.","окт.","ноя."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы"]
["1.1","Доля выполненных показателей государственного задания областным государственным автономным учреждением «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых», Процент"]
[null,"План","КПМ",{"$nulls":11},{"v":100,"d":"100.0000"}]
[null,"Факт/прогноз",{"$nulls":12},{"v":14,"d":"14.0000"}]

{"sheet":"3.Мероприятия","index":3,"n_rows":7,"n_cols":15,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,14],[4,1,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек  комплекса процессных мероприятий"]
[]
["№ п/п","Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки","Единица измерения (по ОКЕИ)","Уровень соответствия\nДекомпозированного мероприятия\n(результата)","Базовое значение","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Плановое значение на конец текущего года","Плановая дата наступления контрольной точки","Фактическая дата наступления контрольной точки","Прогнозная дата наступления контрольной точки","Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)","Подтверж-дающий документ","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","Задача не указана"]
["1.1","Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности государственных органов»","НЕ УКАЗАНО","Региональный результат ГП",{"$nulls":8},"Манаева Наталья Васильевна, Начальник финансово-правового отдела Министерства молодёжного развития Ульяновской области"]
["1.2","Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области»","НЕ УКАЗАНО","Региональный результат ГП",{"$nulls":8},"Манаева Наталья Васильевна, Начальник финансово-правового отдела Министерства молодёжного развития Ульяновской области"]

{"sheet":"4.Финобеспечение","index":4,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,5,11],[6,0,16,2],[6,4,16,4],[17,0,27,0],[17,1,27,1],[17,2,27,2],[17,4,27,4],[28,0,38,0],[28,1,38,1],[28,2,38,2],[28,4,38,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий"]
[]
["№ п/п","Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов","Ответственные исполнители мероприятия","Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов","Код целевой статьи расходов","Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов, тыс. руб.",null,null,"Исполнение, тыс. руб.",null,"Процент исполнения, (10)/(7)*100","Комментарий"]
[{"$nulls":5},"Предусмотрено паспортом","Сводная бюджетная роспись","Лимиты бюджетных обязательств","Принятые бюджетные обязательства","Кассовое исполнение"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"Всего, в том числе:","7650200000","56 485,5","56 485,5","56 485,5",null,"12 108,9","21,44"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","7650200000","56 485,5","56 485,5","56 485,5",null,"12 108,9","21,44"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","7650200000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)","7650200000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"межбюджетные трансферты местным бюджетам","7650200000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650200000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650200000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"Консолидированные бюджеты муниципальных образований","7650200000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"Внебюджетные источники","7650200000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)","7650200000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»",null,"Источники финансирования дефицита (справочно)","7650200000"]
["1.1","Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Всего, в том числе:","7650219201","35 856,5","35 856,5","35 856,5",null,"8 331,5","23,24"]
[null,"Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","7650219201","35 856,5","35 856,5","35 856,5",null,"8 331,5","23,24"]
[null,"Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","7650219201"]
[null,"Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)","7650219201"]
[null,"Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты местным бюджетам","7650219201"]
[null,"Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650219201"]
[null,"Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650219201"]
[null,"Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Консолидированные бюджеты муниципальных образований","7650219201"]
[null,"Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Внебюджетные источники","7650219201"]
[null,"Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)","7650219201"]
[null,"Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ульяновской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Источники финансирования дефицита (справочно)","7650219201"]
["1.2","Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Всего, в том числе:","7650280010","20 629,0","20 629,0","20 629,0",null,"3 777,4","18,31"]
[null,"Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","7650280010","20 629,0","20 629,0","20 629,0",null,"3 777,4","18,31"]
[null,"Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","7650280010"]
[null,"Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)","7650280010"]
[null,"Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты местным бюджетам","7650280010"]
[null,"Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650280010"]
[null,"Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650280010"]
[null,"Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Консолидированные бюджеты муниципальных образований","7650280010"]
[null,"Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Внебюджетные источники","7650280010"]
[null,"Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)","7650280010"]
[null,"Обеспечение деятельности государственных органов","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Источники финансирования дефицита (справочно)","7650280010"]

{"sheet":"5.Риски","index":5,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий"]
[]
["№ п/п","Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)","Описание риска","Оценка возможных последствий риска","Уровень риска","Планируемые меры реагирования","Срок выполнения меры реагирования","Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)"]