## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)
«Россия - страна возможностей (Ульяновская область)»
ЗА 1 квартал 2025 года

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп)
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача регионального проекта (в составе нп) «Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи»
1.1 | Отсутствие отклонений | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | РП в НП | Возрастающий | Процент | 7.9 | 8.1 |  | Отчет Информационная справка от 02.04.2025 № 73-ИОГВ-13-01/556вн | 46.2 | 46.2 | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.2 | Отсутствие отклонений | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | РП в НП | Возрастающий | Процент | 0.4 | 1 |  | Отчет Информационная справка от 02.04.2025 № 73-ИОГВ-13-01/556вн | 7 | 7 | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

## 1.1.Прокси-показатели
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта (в составе нп)
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта (в составе нп) | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи
1.1 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, Процент
| План | РП в НП | 2 | 4 | 7.9 | 12.8 | 18.8 | 22.7 | 26.6 | 30.6 | 34.5 | 38.4 | 42.3 | 46.2
| Факт/прогноз |  | 2 | 4.4 | 8.1 | 12.8 | 18.8 | 22.7 | 26.6 | 30.6 | 34.5 | 38.4 | 42.3 | 46.2
1.2 | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики, Процент
| План | РП в НП | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6 | 6.4 | 7
| Факт/прогноз |  | 0.1 | 0.6 | 1 | 1 | 1.3 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6 | 6.4 | 7

## 3.Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта (в составе нп)
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
[7 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи
1.1 | Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования» | Единица |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1К.1 | Контрольная точка «Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу» | НЕ УКАЗАНО |  |  |  | - | - | - | 30.05.2025 |  | 30.05.2025 | Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития
1.1К.2 | Контрольная точка «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями субъекта РФ» | НЕ УКАЗАНО |  |  |  | - | - | - | 30.04.2025 |  | 30.04.2025 | Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития
1.1К.3 | Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта РФ разработан проект акта, обеспечивающего развитие молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования» | НЕ УКАЗАНО | 0 | 0 |  | - | - | - | 30.03.2025 | 28.03.2025 |  | Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития | Постановление Постановление Правительства Ульяновской области от 30 ноября 2023 г. N 32/628-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Управление государственными финансами Ульяновской области" (с изменениями и дополнениями) от 30.11.2023 № №32/628-П, Постановление Постановление Правительства Ульяновской области от 6 апреля 2016 г. N 146-П "О ежегодном конкурсе проектов (программ) межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских общественных объединений" (с изменениями и дополнениями) от 06.04.2016 № № 146-П
1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"» | Человек |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.2К.1 | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата за I квартал» | НЕ УКАЗАНО |  |  |  | - | - | - | 04.04.2025 |  | 04.04.2025 | Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития | Отчет Информационная справка от 03.04.2025 № б/н
1.2К.2 | Контрольная точка «Утвержден список ответственных за участие молодёжи Ульяновской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида".» | Единица |  |  |  | - | - | - | 04.04.2025 |  | 04.04.2025 | Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития | Распоряжение О назначении ответственных от 18.03.2025 № 32-р
1.3 | Мероприятие (результат) «Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"» | Единица |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.3К.1 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | НЕ УКАЗАНО |  |  |  | - | - | - | 04.04.2025 |  | 03.04.2025 | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Распоряжение О назначении ответственных от 19.03.2025 № 33-р
1.3К.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | НЕ УКАЗАНО |  |  |  | - | - | - | 04.04.2025 |  | 02.04.2025 | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение О предоставлении субсидии от 14.02.2025 № 20-2025-009010
1.3К.3 | Контрольная точка «Объем законтрактованных средств составляет не менее 10%» | НЕ УКАЗАНО | 0 |  |  | - | - | - | 31.03.2025 |  | 30.04.2025 | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет Отчет о заключении контрактов/договоров в рамках реализации программы комплексного развития молодёжной политики "Регион для молодых" от 31.03.2025 № б/н
1.3К.4 | Контрольная точка «Объем законтрактованных средств составляет не менее 35%» | НЕ УКАЗАНО |  |  |  | - | - | - | 30.06.2025 |  | 30.06.2025 | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.3К.5 | Контрольная точка «Проведен конкурс по определению подрядных организаций ремонтов молодежных центров в г.Димитровграде и р.п.Новоспасское» | НЕ УКАЗАНО |  |  |  | - | - | - | 04.04.2025 |  | 12.05.2025 | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет О заключении контрактов от 03.04.2025 № б/н
1.3К.6 | Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены нефинансовые соглашения о реализации регионального проекта "Россия - страна возможностей (Ульяновская область)"» | НЕ УКАЗАНО | 0 | 0 |  | - | - | - | 14.03.2025 | 20.03.2025 |  | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение О реализации регионального проекта "Россия - страна возможностей (Ульяновская область)" на территории муниципальных образований от 04.04.2025 № -
1.3К.7 | Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | НЕ УКАЗАНО |  |  |  | - | - | - | 04.04.2025 |  | 05.05.2025 | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение О предоставлении субсидии из бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования "Новоспасский район" от 14.02.2025 № 73629000-1-2025-005
1.3К.8 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | НЕ УКАЗАНО |  |  |  | - | - | - | 04.04.2025 |  | 02.04.2025 | Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Постановление Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области" от 30.11.2023 № 32/637-П, Постановление Об утверждении Правил определения объёма и условия предоставления Областному государственному автономному учреждению "Молодёжный многофункциональный центр "Дом молодых", функции и полномочия учредителя которого осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на иные цели от 06.03.2023 № 100-П

## 4.Финобеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе нп)
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи, всего:
Мероприятие (результат) "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"" (всего), в том числе
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)
Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования" (всего), в том числе
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)
Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"" (всего), в том числе | 163 667,1 | 163 667,1 | 163 667,1 |  | 18 747,4 | 11,45
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 163 667,1 | 163 667,1 | 163 667,1 |  | 18 747,4 | 11,45
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 119 957,1 | 119 957,1 | 119 957,1 |  | 18 185,0 | 15,16
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ (В СОСТАВЕ НП) | 163 667,1 | 163 667,1 | 163 667,1 |  | 18 747,4 | 11,45
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 163 667,1 | 163 667,1 | 163 667,1 |  | 18 747,4 | 11,45
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 119 957,1 | 119 957,1 | 119 957,1 |  | 18 185,0 | 15,16
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)

## 4.1.Финобеспечение
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта (в составе нп) по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации
Наименование регионального (ведомственного) проекта | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Региональный проект (в составе НП) "Россия - страна возможностей (Ульяновская область)" | 163 667,1 | 163 667,1 | 18 747,4 | 11,45
Источники финансирования дефицита (справочно)

## 5.Мероприятия помесячно
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе нп) в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | На конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи
1.1 | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования Единица"
План
Факт/прогноз
1.2 | Мероприятие (результат) "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" Человек"
План
Факт/прогноз
1.3 | Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" Единица"
| План |  |  | 18747.4 | 71732 | 85510.3 | 101494.8 | 120665 | 138850.5 | 147536.1 | 156469.1 | 160901.7 | 164849.6
| Факт/прогноз |  |  | 18747.4 | 71732 | 85510.3 | 101494.8 | 120665 | 138850.5 | 147536.1 | 156469.1 | 160901.7 | 164849.6

## 6.Риски
6. Информация о рисках регионального проекта (в составе нп)
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

## Прил1.Показатели по МО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации регионального проекта (в составе нп)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)
(Россия - страна возможностей (Ульяновская область))
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Наименование муниципального образования | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8