**Аналитическая записка**

**к отчёту о реализации государственной программы Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» по итогам I квартала 2025 года**

Государственная программа Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023   
№ 32/637-П» (государственная программа).

*Изменения в государственную программу*

За период с 01.01.2025 по 31.03.2025 в государственную программу внесено 1 изменение, в т.ч. в редакциях постановлений Правительства Ульяновской области:

Постановление Правительства Ульяновской области от 31 января 2025 г. № 1/38-П.

Изменения касались увеличения объёмов ресурсного обеспечения государственной программы, корректировки показателей государственной программы, структурных элементов в проектной части, а также иных технических корректировок.

*Финансовое обеспечение реализации*

*государственной программы*

**Фактическое исполнение финансового обеспечения государственной программы по итогам I квартала 2025 года составило 43491,98896 тыс рублей**, что составляет 15% от плана (**281490,9** **тыс рублей**) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области.

*Показатели уровня государственной программы*

Государственной программой предусмотрено 2 показателя уровня программы. Значения показателей за I квартал 2025 года:

«Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующей в деятельности молодёжных общественных объединений   
на территории Ульяновской области, в общей численности молодёжи   
в возрасте от 14 до 35 лет (включительно)» составило 9,2% или 37,6%   
от годового планового значения (24,5%): 25310(количество участников (членов) молодёжных общественных объединений на территории Ульяновской области / 276566 (общее количество молодёжи в Ульяновской области)\*100=9,1%.

«Доля граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, в общей численности населения Ульяновской области   
в возрасте 7 лет и старше» составило 3,1% или 36% от годового планового значения (8,7%): 34460 (численность граждан в возрасте 7 лет и старше, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность / 1099776 (численность населения Ульяновской области в возрасте 7 лет и старше) \*100=3,1%.

*Реализация структурных элементов*

*государственной программы в I квартале 2025 года*

Структурный элемент № 1

**1. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»,** утверждёнраспоряжением Министерства молодёжного развития Ульяновской области от 24.01.2025 № 8-р  
«О некоторых мерах реализации государственной программы Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» и приложением № 2 к государственной программе.

1.1. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За I квартал 2025 года значение показателя:

«Доля молодёжи, задействованной в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики, в общей численности молодёжи в Ульяновской области» составило 9,7% или 24,25% от годового планового значения (40%): 26812 (численность молодёжи, задействованной в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики) / 276566 (общее количество молодёжи в Ульяновской области)\*100=9,7%.

1.2. Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента за счёт средств областного бюджета Ульяновской области составило 10089,238 тыс. рублей или 18,9% от годового планового значения (53317,86819 тыс. рублей).

1.3. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 4 мероприятия. За I квартал 2025 года значения мероприятий:

– по мероприятию «Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства)   
и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества   
и благотворительности «Счастливый регион» значение составило 25 единиц или 33% от годового планового значения (76 единиц).

Проведены следующие мероприятия:

- Благотворительный проект «Ярмарка добра» - направлен на помощь жителям приграничных регионов и заключается в изготовлении поделок воспитанниками ДШИ Ульяновска и духовно-патриотического центра с.Арское и последующую выставку на ярмарке для продажи за символическое пожертвование для жителей Курской и Белгородской областей;

- благотворительная площадка в рамках торжественного мероприятия в честь Дня образования Ульяновской области;

Встреча со студентами-участниками федеральной программы «Обучение служением» ко Дню студента;

- благотворительные акции «Лапа помощи» - выезды с участием волонтёров в приюты для животных;

- семинары для специалистов, курирующих добровольчество в Ульяновской области, руководителей и сотрудников центров общественного развития «Добро.Центр» в рамках проекта по корпоративному развитию «Добро работает»;

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб» в рамках реализации Года защитника Отечества;

- просветительские встречи для школьников и студентов в рамках регионального проекта «Добро.Академия»;

- встреча с некоммерческими организациями в рамках клуба Международной премии #МыВместе и Всемирного дня НКО;

- мероприятия в рамках празднования Международного дня книгодарения;

- презентации волонтёрских направлений для студентов высших учебных заведений;

- встреча с добровольческим сообществом, активистами, НКО и органами муниципальной власти с участием ДПСО «ЛизаАлерт» с лекцией и мастер-классом по безопасности детей;

- семинар «Праздник материнства» в рамках десятилетия детства;

- волонтёрское сопровождение Дня воссоединения Крыма с Россией;

- просветительское мероприятие в рамках Всемирного дня борьбы против туберкулёза совместно с ВОД «Волонтеры медики»;

- региональный Форум волонтёров СНГ «Солидарность»;

- выезды в муниципальные образования с целью проведения просветительских мероприятий на тему добровольчества (волонтёрства);

- выставка «Непокорённые» - мероприятие, посвящённое историям мирных жителей Курской области, переживших бои на приграничных территориях.

– по мероприятию «Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи» значение составило 15 единиц или 48% от годового планового значения (31 единица).

Проведены следующие мероприятия:

- проведение социологического исследования в форме экспертного опроса общественного мнения на тему: «Ценностно-патриотические регулятивы в формировании исторической культуры современной молодежи; к 80-летию Великой Победы» с 10 января по 07 февраля;

- всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» с 27 января по 15 февраля;

- межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр среди учащихся общеобразовательных учреждений «Симбирск Open Junior» с 15-16 февраля;

- военно-спортивная игра «Спартанец» среди студентов первых курсов ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» с 20 января по 20 февраля;

- региональный заочный этап Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законодательная инициатива» с 03 февраля по 14 марта;

- участие команды Ульяновского техникума железнодорожного транспорта в марафоне «Культурный код» в рамках Всероссийского кросс-культурного проекта – фестиваля «Разные. Смелые. Молодые» с 22 января по 10 марта;

- региональная школа тренеров Ульяновского регионального тренингового центра Российского Союза Молодёжи с 31 октября 2024 по 02 марта 2025;

- показ документального фильма «У края бездны. Фильм первый: Прорыв к центру» 18 февраля;

- региональный образовательный форум «Профи 73» области с 10 февраля по 16 марта;

- участие Сборной команды Ульяновской области в КВН «Люди в чёрном» с 28 февраля по 5 марта;

- конкурс «Мисс и Мистер УТЖТ 2025» среди студентов и сотрудников ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» с 10 марта по 04 апреля;

- проведение языковых вебинаров по русскому языку в рамках деятельности Международного клуба дружбы Ульяновской области с 05 февраля по 30 апреля.

– по мероприятию «Проведены мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» значение составило 0 единиц или 0% от годового планового значения (11 единиц). Мероприятия, предусмотренные в рамках субсидии региональному отделению Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» запланированы на III и IV квартал 2025 года.

– по мероприятию «Проведены мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи» значение составило 0 единиц или 0% от годового планового значения   
(3 единицы).

В рамках мероприятия проделана следующая работа.

В соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 09.12.2010 № 101 «О Золотой книге Почета молодежи Ульяновской области» с 1 марта по 1 апреля 2025 года проведён приём заявок для занесения имён молодых граждан в Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской области, всего поступило 105 заявок. Занесение имени молодого гражданина в Золотую книгу Почёта молодёжи является мерой поощрения, учреждённой Губернатором Ульяновской области в знак признания заслуг и достижений молодёжи в сферах образования, охраны здоровья граждан, социальной защиты населения, науки, техники, культуры, искусства, охраны окружающей среды, общественной деятельности и в иных сферах. Ежегодно в Золотую книгу Почёта молодёжи заносятся не более десяти имён молодых граждан.

1.4. Достигнуто 2 контрольные точки или 25% от годового планового значения (8 контрольных точек).

Структурный элемент № 2

**2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы»,** утверждёнраспоряжением Министерства молодёжного развития Ульяновской области от 24.01.2025 № 8-р «О некоторых мерах реализации государственной программы Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» и приложением № 2 к государственной программе.

2.1. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За I квартал 2025 года значение показателя:

«Доля выполненных показателей государственного задания областным государственным автономным учреждением «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых» составило 14 % от годового планового значения (100%) (4 показателя из 29).

В I квартале 2025 года проведено 4 мероприятия, такие, как:

- Академия развития «Клуб молодых предпринимателей» - программа, направленная на развитие молодёжного предпринимательства через мастер-классы, образовательные программы и мотивирующие мероприятия, такие, как агитационные встречи, мастер-классы, образовательная программа, открытие сезона федеральной программы молодёжного предпринимательства, запись аудиокниг и подкастов с успешными предпринимателями. Участники получают практические навыки общения с партнёрами, развивают потенциал в управлении бизнесом и реализуют собственные инициативы;

- Академия развития «Клуб молодых семей» - 8 февраля в областном учреждении «Дом молодых» организован психологический тренинг «Он и Она: как проживать конфликты и кризисы». Ведущими выступили специалисты из Центра коррекционной и семейной психологии. Тренинг был посвящён различным аспектам построения супружеских отношений в паре, включая понимание нормальности конфликтов и способов их разрешения. 2 марта для жён военнослужащих проведена встреча с целью оказания поддержки в профессиональном развитии. 5 марта совместно с Информационным центром по атомной энергии был организован квиз «Женщина в атомной энергии» в формате интеллектуальной игры. Участники смогли проверить свои знания в области атомной энергетики, узнать интересные факты о достижениях женщин в этой сфере. 9 марта в Доме молодых состоялся концерт, посвящённый Международному женскому дню;

- лекция «Подвиги российских военных» в рамках Академии развития «Служу Отечеству» (21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества). Участниками мероприятия стали 109 представителей молодёжи. Приглашённым лектором мероприятия стала Бравина Марина Алексеевна – кандидат исторических наук, профессор кафедры дошкольного, начального обучения и методики преподавания общеобразовательных дисциплин Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова. Лектор рассказала участникам о подвигах российских военных в разные исторические эпохи, начиная с древнерусского времени и заканчивая современностью. В рамках мероприятия участникам был презентован и показан фильм, подготовленный Центром общественных инициатив и социальных проектов «Волга». Фильм посвящён жизни и подвигу Героя России, командира разведывательной роты 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-1 гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) Воздушно-десантных войск, гвардии капитана Вадима Епифанова, погибшего в ходе СВО;

- церемония награждения участников X Всероссийского военно-исторического фестиваля «Бессмертный подвиг», посвящённого памяти Героя Советского Союза А.М. Матросова в рамках Академии «Служу Отечеству». Мероприятие представляло собой чествование участников военно-исторической реконструкции, которые внесли вклад в развитие патриотического воспитания молодёжи, на котором участникам вручены памятные медали.

2.2. Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента за счёт средств областного бюджета Ульяновской области составило 12108,93653 тыс. рублей или 21% от годового планового значения (56485,50604 тыс. рублей).

Структурный элемент № 3

**3.** [**Региональный проект**](https://internet.garant.ru/#/document/72632602/entry/0) **«Россия – страна возможностей (Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов** [**федерального проекта**](https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/48) **«Россия – страна возможностей», входящего в состав** [**национального проекта**](https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/0) **«Молодежь и дети», утверждён Советом по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (Протокол от 21.03.2025 № 2).**

3.1 Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено  
2 показателя. За I квартал 2025 года значения показателей:

1. **Охват молодёжи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики**

Специалистами ОГАУ «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых» проведён ряд мероприятий на базе молодёжного центра, а также выездные мероприятия на базе организаций профессионального и высшего образования.

По состоянию на 01.04.2025 численность молодёжи, охваченной мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики, составила 2 874 человека или 1 %. План на I квартал – 0,4%, на 2025 год – 7%.

С учётом установленного планового значения **показатель выполнен.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | |
| Охват молодёжи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики | | |
| Квартал | Факт I квартал 2025 г. | План 2025.г |
| I | 1% | 7% |

1. **Вовлечение молодёжи в мероприятия, направленные на профессиональное развитие**

По состоянию на 01.04.2025 численность молодых людей, вовлечённых в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, составила  
22 505 человек или 8,1%. План на I квартал – 7,9%, на 2025 год – 46,2%.

С учётом установленного планового значения **показатель выполнен.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | |
| Доля молодых людей, вовлечённых в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | | |
| Квартал | Факт I квартал 2025 г. | План 2025.г |
| I | 8,1% | 46,2% |

3.2. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За I квартал 2025 года значения мероприятий:

1. **Участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»**

Квота на Ульяновскую область по образовательным заездам в 2025 году составляет 28 участников. В целях участия представителей Ульяновской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Министерстве молодёжного развития Ульяновской области назначено ответственное лицо за формирование и отправку делегаций. В мае 2025 года Федеральным агентством по делам молодежи планируется доведение до субъектов Российской Федерации плана-графика образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида». В связи с этим работа   
над отправкой участников на образовательные заезды «Таврида»   
от Ульяновской области начнется в мае 2025 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование результата** | | |
| Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» | | |
| Квартал | Факт I квартал 2025 г. | План 2025.г |
| I | 0 чел. | 28 чел. |

1. **Создание законодательной основы для развития молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования.**

Данный результат предполагает разработку нормативно-правового акта в Ульяновской области или внесение изменений в существующие нормативно-правовые акты, регламентирующие молодёжное инициативное бюджетирование.

В соответствии запросом Федерального агентства по делам молодёжи Министерством молодёжного развития Ульяновской области проведён мониторинг сферы инициативного бюджетирования в Ульяновской области.

На территории Ульяновской области реализуется практика инициативного бюджетирования – региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»  
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан (далее – Правила), утверждённые государственной программой Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» от 30.11.2023 № 32/628-П.

Постановлением Правительства Ульяновской области от 16 мая 2024 г. № 12/270-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» внесены изменения в подпункт 1 пункта 12 Правил, согласно которым с молодёжными инициативами (мероприятия, предусматривающие осуществление строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта, а также благоустройство объектов, необходимых для организации досуга и развития молодёжи) могут выступать инициативные группы граждан в возрасте от 16 до 35 лет включительно, проживающих на территории соответствующего муниципального образования.

Также в целях оказания государственной поддержки межрегиональным, региональным и местным молодёжным и детским общественным объединениям в Ульяновской области действует Постановление Правительства Ульяновской области от 6 апреля 2016 г. № 146-П «О ежегодном конкурсе проектов (программ) межрегиональных, региональных и местных молодёжных и детских общественных объединений». Победители конкурса получают гранты в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат объединения, связанных с реализацией проекта.

В настоящее время субъектами Российской Федерации получены разъяснения об опыте субъектов Российской Федерации по развитию молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования. В соответствии с разъяснениями будут внесены изменения в существующие нормативно-правовые акты или же будет принято решение о разработке нового.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование результата** | | |
| В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования | | |
| Квартал | Факт I квартал 2025 г. | План 2025.г |
| I | 0 ед. | 1 ед. |

1. **Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых»**

В рамках реализации программы «Регион для молодых» заключено соглашение между Правительством Ульяновской области и Федеральным агентством по делам молодёжи № 091-09-2025-071 от 24.12.2024 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на реализацию федерального проекта «Россия – страна возможностей», размер субсидии составляет 119 957,1 тыс руб., в том числе бюджету муниципального образования «город Димитровград» - 59 208,116 тыс руб., бюджету муниципального образования «Новоспасский район» - 15 544,6495 тыс руб., ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» - 45 204,3345 тыс. руб.

Реализация программы «Регион для молодых» включает создание двух молодёжных центров муниципального уровня – в г. Димитровграде  
и р.п. Новоспасское, а также проведение мероприятий для молодёжи  
ОГАУ «ММЦ «Дом молодых».

Всего в областном бюджете Ульяновской области на реализацию программы предусмотрено 163 667,1134 тыс руб., в том числе:

Средства федерального бюджета – 119 957,1 тыс руб.;

Средства областного бюджета – 43 710,0134 тыс руб. (3 710,0134 тыс руб. – софинансирование в размере 3%, 40 000,0 тыс руб. – дополнительное финансирование).

Средства местного бюджета на реализацию программы предусмотрены в размере 1% в качестве софинансирования расходных обязательств.

1. ***Создание молодежного центра в г.Димитровград  
   (ул.Курчатова, д. 24А)***

Объём средств из областного бюджета  
на реализацию программы для муниципального образования  
**«город Димитровград»** - **95 839,29485 тыс руб., в том числе на:**

1. **капитальный ремонт: 86 216,49485 тыс руб.** 31 марта получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию капитального ремонта молодёжного центра.
2. **проведение мероприятий и обучение сотрудников:  
   9 622,8 тыс руб.** *(реализация мероприятий и проектов по тематическим направлениям: работа с творческой молодёжью, популяризация ЗОЖ, патриотические мероприятия, работа с молодыми семьями, волонтёрами и др.);*

Средства местного софинансирования составляют **968,07368 тыс рублей** в соответствии с уровнем софинансирования, равным **1%**.

**30 марта 2025 г.** получено положительное заключение государственной экспертизы на капитальной ремонт здания по адресу: ул.Курчатова, д. 24а.

1. ***Создание молодёжного центра в р.п.Новоспасское  
   (ул.Победы, д.35)***

Объём средств из областного бюджета для р.п. Новоспасское – **21,225 млн руб., в том числе на:**

1. **ремонт: 12 874,48042 тыс руб.** 14 февраля 2025 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии с администрацией муниципального образования «Новоспасский район». 25 февраля размещён электронный аукцион по проведению текущего ремонта молодёжного центра (АНО «Своя компания», р.п.Новоспасское, ул.Победы, 35), 6 марта аукцион завершён.

18 марта заключен контракт на проведение ремонтных работ молодёжного центра на сумму 7 713,24042 тыс руб. Окончание работ запланировано на 30.08.2025. Ремонт будет производиться в соответствии с разработанным дизайн-проектом.

1. **приобретение оборудования:** 2 742,58144 тыс руб.
2. **проведение мероприятий и обучение:** 5 608,350 тыс руб. *(реализация событий и проектов по тематическим направлениям: работа  
   с творческой молодёжью, популяризация ЗОЖ, патриотические мероприятия, работа с молодыми семьями, волонтёрами и др.).*

Средства местного софинансирования составляют **214,3981 тыс рублей**  
в соответствии с уровнем софинансирования, равным **1%**.

В рамках содержательного блока ведётся работа по подготовке к мероприятиям, приуроченным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню молодёжи. Все мероприятия пройдут в соответствии с Дорожной картой реализации программы.

1. ***Реализация программы «Регион для молодых» ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» в 2025 году.***

Также программой предусмотрена реализация молодёжных мероприятий на территории Ульяновской области ОГАУ «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых».

Объём средств из областного бюджета  
на реализацию данных мероприятий - **46 602,4067 тыс руб.**

Заключено соглашение о предоставлении субсидии с ОГАУ «ММЦ «Дом молодых», в соответствии с графиком перечисления субсидии по состоянию на 01.04.2025 кассовое исполнение составляет 18 747,42268 тыс руб.

Всего в I квартале 2025 года в рамках реализации программы заключено 7 контрактов/договоров на сумму 10,344 млн руб., из которых 9 959,09478 тыс руб. – средства федерального бюджета, что составляет 8,3%.

3.3. В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 2 контрольных точки или 10% от годового планового значения  
(30 контрольных точек).

3.4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта составляет 163667,11340 тыс. рублей, из которых:

- 119 957,1 тыс руб. – средства федерального бюджета;

- 43 710,0134 тыс руб. – средства областного бюджета.

Фактическое кассовое исполнение за I квартал 2025 года составляет 18747,42268 тыс. рублей или 100% от квартального планового значения (18747,42268 тыс. рублей) из которых 18185,0 – средства федерального бюджета, 562,42268 – средства областного бюджета.

Структурный элемент № 4

**4.** [**Региональный проект**](https://internet.garant.ru/#/document/72632602/entry/0) **«Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)(Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов** [**федерального проекта**](https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/48) **«Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», входящего в состав** [**национального проекта**](https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/0) **«Молодежь и дети», утверждён Советом по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (Протокол от 21.03.2025 № 2).**

4.1 Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено  
2 показателя. За I квартал 2025 года значения показателей:

1. **Вовлечение молодёжи в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание**

По состоянию на 01.04.2025 численность молодых людей, участвующих в проектах программах, направленных на патриотическое воспитание, составила 79 902 человека или 28,9 %. План на I квартал – 7,8%, на 2025 год – 42,38%.

С учётом установленного планового значения **показатель выполнен.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | |
| Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | | |
| Квартал | Факт I квартал 2025 г. | План 2025.г |
| I | 28,9% | 42,38% |

1. **Вовлечение молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, в мероприятия по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность**

По состоянию на 01.04.2025 численность молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, составила 816 семей или 1,7 %. План на I квартал – 0,5%, на 2025 год – 6,35%.

С учётом установленного планового значения **показатель выполнен.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | |
| Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | | |
| Квартал | Факт I квартал 2025 г. | План 2025.г |
| I | 1,7% | 6,35% |

4.2. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За I квартал 2025 года значения мероприятий:

1. **Проведение мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлечённых в социально-активную деятельность через патриотические проекты**

По состоянию на 01.04.2025 25 194 ребёнка и молодёжи вовлечены в социально-активную деятельность через патриотические проекты. План на 1 квартал – 23 000 человек.

С учётом установленного планового значения **результат достигнут.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование результата** | | |
| Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты | | |
| Квартал | Факт I квартал 2025 г. | План 2025.г |
| I | 25 194 чел. | 100 000 чел. |

1. **Проведение информационной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтёрства)**

По состоянию на 01.04.2025 охват просмотрами публикаций и рекламных роликов на тему добровольчества (волонтёрства) составил 13 000 просмотров (план – 10 524).

С учётом установленного планового значения **результат достигнут.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование результата** | | |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | |
| Квартал | Факт I квартал 2025 г. | План 2025.г |
| I | 13 000 | 10 524 |

1. **Реализация практик поддержки добровольчества (волонтёрства) конкурса «Регион добрых дел»**

В рамках реализации практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел» заключено соглашение между Правительством Ульяновской области и Федеральным агентством по делам молодёжи № 091-09-2025-032 от 25.12.2024 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на реализацию федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)».

В рамках программы «Регион добрых дел» будет произведён текущий ремонт здания, в котором располагается АНО по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» (г.Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48), а также реализованы практики поддержки добровольчества по четырём основным блокам: семейное волонтёрство, студенческое волонтёрство, отдельный блок мероприятий с трудоспособным населением, посвящённый развитию деятельности по поиску пропавших людей, серебряное волонтёрство. Проекты и мероприятия, реализованные в 2025 году, будут направлены на популяризацию добровольчества, увеличение численности молодых людей и граждан, занимающихся волонтёрством, популяризацию семейных ценностей, традиций и патриотическое воспитание граждан.

Средства на ремонт и брендирование: 3 603,73574 тыс руб.;

Средства на оборудование: 395,1 тыс.руб.

Средства на проведение мероприятий: 4 021,57663 тыс руб.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии с АНО по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион».

4.3. В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 0 контрольных точек или 0% от годового планового значения  
(20 контрольных точек). Достижение контрольных точек предусмотрено со II квартала 2025 года.

4.4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта составляет 8020,41237 тыс. рублей, из которых:

- средства федерального бюджета: 7 779,8 тыс рублей;

- средства областного бюджета: 240,61237 тыс рублей.

Фактическое кассовое исполнение за I квартал 2025 года составляет 2546,39 тыс. рублей или 100% от квартального планового значения (2546,39 тыс. рублей), из которых 2470,0 тыс руб. – средства федерального бюджета, 76,39 тыс руб. – средства областного бюджета.

*Мониторинг реализации*

*государственной программы*

В ходе реализации 4 структурных элементов Программы по итогам   
I квартала 2025 года:

достигнуто 0 из 10 **мероприятий (результатов)**. Достижение результатов будет обеспечено до конца 2025 года.

достигнуто **5 контрольных точек**, что составляет 9% от годового планового значения (58 контрольных точек).

**Объекты капитального строительства в рамках государственной программы не предусмотрены.**