{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Титул","1.Показатели","2.Показатели помесячно","3.Мероприятия","4.Финобеспечение","5.Риски"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титул","index":0,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"merged":[[1,12,1,14],[4,12,4,14],[6,12,6,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":12},"УТВЕРЖДЕН"]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Фамилия И.О."]
[]
[{"$nulls":12},"Должность"]
[]
[]
[]
[]
["ОТЧЕТ "]
["О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ"]
["КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"]
["«Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»»"]
["ЗА 1 квартал 2026 года"]

{"sheet":"1.Показатели","index":1,"n_rows":6,"n_cols":14,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,13],[4,1,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1. Сведения о достижении показателей Комплекса процессных мероприятий"]
[]
["№","Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период","Наименование показателя","Уровень показателя","Признак возрастания/ убывания","Единица измерения (по ОКЕИ)","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Плановое значение на конец текущего года","Прогнозное значение на конец текущего года","Информационная система","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["1","Задача Комплекса процессных мероприятий «Комплексное и эффективное развитие и реализация потенциала молодёжи»"]
["1.1",null,"Доля молодёжи, задействованной в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики, в общей численности молодёжи в Ульяновской области","КПМ","Возрастающий","Процент",{"v":3.6,"d":"3.6000"},{"v":2.02,"d":"2.0200"},null,"Отчет Аналитическая записка  к отчёту о реализации государственной программы Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» по итогам I квартала 2026 года от 23.04.2026 № 73-ИОГВ-13-01/597вн",{"v":14.1,"d":"14.1000"}]

{"sheet":"2.Показатели помесячно","index":2,"n_rows":9,"n_cols":15,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,13],[2,14,3,14],[5,1,5,14],[6,0,8,0],[6,1,6,14],[7,2,8,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2. Сведения о помесячном достижении показателей Комплекса процессных мероприятий в 2026 году"]
[]
["№ п/п","Показатели Комплекса процессных мероприятий","Уровень показателя","Плановые значения по кварталам/месяцам",{"$nulls":10},"На конец 2026 года"]
[{"$nulls":3},"янв.","фев.","март","апр.","май","июнь","июль","авг.","сен.","окт.","ноя."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","Комплексное и эффективное развитие и реализация потенциала молодёжи"]
["1.1","Доля молодёжи, задействованной в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики, в общей численности молодёжи в Ульяновской области, Процент"]
[null,"План","КПМ",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":3.6,"d":"3.6000"},{"v":3.6,"d":"3.6000"},{"v":3.6,"d":"3.6000"},{"v":8.5,"d":"8.5000"},{"v":8.5,"d":"8.5000"},{"v":8.5,"d":"8.5000"},{"v":9.9,"d":"9.9000"},{"v":9.9,"d":"9.9000"},{"v":9.9,"d":"9.9000"},{"v":14.1,"d":"14.1000"}]
[null,"Факт/прогноз",{"$nulls":3},{"v":2.02,"d":"2.0200"}]

{"sheet":"3.Мероприятия","index":3,"n_rows":12,"n_cols":15,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,14],[4,1,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек  Комплекса процессных мероприятий"]
[]
["№ п/п","Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки","Единица измерения (по ОКЕИ)","Уровень соответствия\nДекомпозированного мероприятия\n(результата)","Базовое значение","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Плановое значение на конец текущего года","Плановая дата наступления контрольной точки","Фактическая дата наступления контрольной точки","Прогнозная дата наступления контрольной точки","Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)","Подтверж-дающий документ","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","Задача не указана"]
["1.1","Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи»","Единица","Региональный результат ГП",{"v":3,"d":"3.0000"},"X","X",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":4,"d":"4.0000"},"X","X","X","Белоусов Михаил Юрьевич, Начальник отдела координации молодёжных программ и методического обеспечения молодёжной политики Министерства молодёжного развития Ульяновской области"]
["1.2","Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи \"Движение первых\" Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности»","Единица","Региональный результат ГП",{"v":11,"d":"11.0000"},"X","X",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":13,"d":"13.0000"},"X","X","X"]
["1.2.1","Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета региональному отделению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области»",null,"X","X","X",{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","01.04.2026","05.03.2026","X","Дишкант Елена Анатольевна, Начальник финансово-правового отдела Министерства молодёжного развития Ульяновской области","Соглашение Соглашение (договор)  о предоставлении из областного бюджета Ульяновской области субсидий региональному отделению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на развитие и самореализацию молодёжи на территории Ульяновской области» от 05.03.2026 № 3"]
["1.3","Мероприятие (результат) «Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»»","Единица","Региональный результат ГП",{"v":115,"d":"115.0000"},"X","X",{"v":10,"d":"10.0000"},{"v":60,"d":"60.0000"},"X","X","X","Бохонок Мария Игоревна, Директор автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности \"Счастливый регион\""]
["1.3.1","Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»»",null,"X","X","X",{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","01.04.2026","03.02.2026","X","Дишкант Елена Анатольевна, Начальник финансово-правового отдела Министерства молодёжного развития Ульяновской области","Соглашение Соглашение (договор)  о предоставлении из областного бюджета Ульяновской области субсидий, в том числе грантов в форме субсидий Автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» от 03.02.2026 № 1"]
["1.4","Мероприятие (результат) «Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»»","Единица","Региональный результат ГП",{"v":38,"d":"38.0000"},"X","X",{"v":13,"d":"13.0000"},{"v":40,"d":"40.0000"},"X","X","X","Терёхин Сергей Николаевич, Председатель Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи»"]
["1.4.1","Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи»»",null,"X","X","X",{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","01.04.2026","03.02.2026","X","Дишкант Елена Анатольевна, Начальник финансово-правового отдела Министерства молодёжного развития Ульяновской области","Соглашение Соглашение (договор)  о предоставлении из областного бюджета Ульяновской области субсидий, в том числе грантов в форме субсидий Общероссийской общественной организации \"Российский Союз Молодёжи\" от 03.02.2026 № 2"]

{"sheet":"4.Финобеспечение","index":4,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,5,11],[6,0,16,2],[6,4,16,4],[17,0,27,0],[17,1,27,1],[17,2,27,2],[17,4,27,4],[28,0,38,0],[28,1,38,1],[28,2,38,2],[28,4,38,4],[39,0,49,0],[39,1,49,1],[39,2,49,2],[39,4,49,4],[50,0,60,0],[50,1,60,1],[50,2,60,2],[50,4,60,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий"]
[]
["№ п/п","Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов","Ответственные исполнители мероприятия","Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов","Код целевой статьи расходов","Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов, тыс. руб.",null,null,"Исполнение, тыс. руб.",null,"Процент исполнения, (10)/(7)*100","Комментарий"]
[{"$nulls":5},"Предусмотрено паспортом","Сводная бюджетная роспись","Лимиты бюджетных обязательств","Принятые бюджетные обязательства","Кассовое исполнение"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"Всего, в том числе:","7650100000","36 922,2","36 922,2","36 922,2",null,"8 005,6","21,68"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","7650100000","36 922,2","36 922,2","36 922,2",null,"8 005,6","21,68"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","7650100000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)","7650100000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"межбюджетные трансферты местным бюджетам","7650100000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650100000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650100000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"Консолидированные бюджеты муниципальных образований","7650100000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"Внебюджетные источники","7650100000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)","7650100000"]
["Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»","Комплекс процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»",null,"Источники финансирования дефицита (справочно)","7650100000"]
["1.1","Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Всего, в том числе:","7650119190","7 641,0","7 641,0","7 641,0",null,"1 878,0","24,58"]
[null,"Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","7650119190","7 641,0","7 641,0","7 641,0",null,"1 878,0","24,58"]
[null,"Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","7650119190"]
[null,"Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)","7650119190"]
[null,"Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты местным бюджетам","7650119190"]
[null,"Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650119190"]
[null,"Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650119190"]
[null,"Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Консолидированные бюджеты муниципальных образований","7650119190"]
[null,"Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Внебюджетные источники","7650119190"]
[null,"Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)","7650119190"]
[null,"Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Источники финансирования дефицита (справочно)","7650119190"]
["1.2","Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Всего, в том числе:","7650119180","21 301,2","21 301,2","21 301,2",null,"4 127,6","19,38"]
[null,"Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","7650119180","21 301,2","21 301,2","21 301,2",null,"4 127,6","19,38"]
[null,"Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","7650119180"]
[null,"Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)","7650119180"]
[null,"Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты местным бюджетам","7650119180"]
[null,"Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650119180"]
[null,"Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650119180"]
[null,"Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Консолидированные бюджеты муниципальных образований","7650119180"]
[null,"Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Внебюджетные источники","7650119180"]
[null,"Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)","7650119180"]
[null,"Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион»","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Источники финансирования дефицита (справочно)","7650119180"]
["1.3","Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Всего, в том числе:","7650119170","2 000,0","2 000,0","2 000,0",null,"2 000,0","100,00"]
[null,"Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","7650119170","2 000,0","2 000,0","2 000,0",null,"2 000,0","100,00"]
[null,"Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","7650119170"]
[null,"Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)","7650119170"]
[null,"Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты местным бюджетам","7650119170"]
[null,"Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650119170"]
[null,"Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650119170"]
[null,"Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Консолидированные бюджеты муниципальных образований","7650119170"]
[null,"Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Внебюджетные источники","7650119170"]
[null,"Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)","7650119170"]
[null,"Реализованы мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ульяновской области в соответствии с ежегодным планом деятельности","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Источники финансирования дефицита (справочно)","7650119170"]
["1.4","Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Всего, в том числе:","7650119160","5 980,0","5 980,0","5 980,0"]
[null,"Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","7650119160","5 980,0","5 980,0","5 980,0"]
[null,"Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","7650119160"]
[null,"Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)","7650119160"]
[null,"Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты местным бюджетам","7650119160"]
[null,"Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650119160"]
[null,"Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)","7650119160"]
[null,"Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Консолидированные бюджеты муниципальных образований","7650119160"]
[null,"Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Внебюджетные источники","7650119160"]
[null,"Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)","7650119160"]
[null,"Реализованы мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи","Министерство молодёжного развития Ульяновской области","Источники финансирования дефицита (справочно)","7650119160"]

{"sheet":"5.Риски","index":5,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5. Информация о рисках Комплекса процессных мероприятий"]
[]
["№ п/п","Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)","Описание риска","Оценка возможных последствий риска","Уровень риска","Планируемые меры реагирования","Срок выполнения меры реагирования","Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)"]